## 区域（项目）绩效自评表
附件3:
雅安市转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央、省级水利救灾资金项目
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 四川省水利厅 |  | 资金使用单位 | 雨城区、名山区、荥经县、汉源县、天全县、芦山县、宝兴县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1570 | 1440 |  | 91.72%
|  |  | 其中：中央补助 | 1200 | 1100 |  | 91.67%
|  |  | 地方资金 | 370 | 340 |  | 91.89%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 修复水毁堤防护岸54处，修复各类监测站点设施设备114台套，完成试点县（芦山县）水旱灾害风险普查。 |  |  |  | 目前已修复完成水毁堤防护岸54处，修复各类监测站点设施设备114台套，完成试点县（芦山县）水旱灾害风险普查。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修复水毁堤防护岸 |  | 54处 | 54处
|  |  | 修复各类监测站点设施设备 |  | 114台套 | 114台套
|  |  | 完成试点县（芦山县）水旱灾害风险普查 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 修复项目完工验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金下达后5个月内预算执行率 |  | ≥85% | 91%
|  | 成本指标 | 单价控制在批复概算单价内 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 保障居民社会活动平稳 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意度（≥90%） |  | 90% | ≥95%
|  |  | 服务群众满意度（≥90%） |  | 90% | ≥95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值.地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。